## 服务端
项目 | 模块和功能 | 计划时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 负责人 | 阶段
小米官网移动web端 前端开发 | 头部模块 | 0.5天 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 李帅帅
| 轮播图模块 | 1天 | 2017-06-02 | 20176/6
| 分类模块 | 0.5 | 2017-06-08 | 2017-06-08
| 详情页模块 | 2天 | 2017-06-08 | 2017-06-11
| 尾部模块 | 0.5天 | 2017-06-12 | 2017-06-14
| 登陆模块 | 0.5天 |  |  | 李根源
| 注册模块 | 0.5天
流程 | 流程
开发
测试及修复bug
上线时间